## wbs
WBS(Work Breakdown Structure)
버스커라운드 (Buskeround)
구분 |  | 내역 | 진행기간 | 담당자 | 비고 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
팀빌드 |  | 팀명, 프로젝트명, 서비스특징 등 확정 | 8/24~8/25 | 전체 | bar: 24 to 25
기획 |  | 사이트맵, 스토리보드 작성 | 8/26~9/3 | 전체 | bar: 26 to 27; 30 to 3
화면 디자인 |  | HTML/CSS/JS | 9/6~9/13 | 전체 | bar: 6 to 10; 13
DB설계 |  | 모델링 | 9/14~9/16 | 전체 | bar: 14 to 16
버스킹존,공연 | 지도 Map | 마커 위도/경도 출력과 데이터 삽입 | 09/09 ~ 09/15 | 박수현 | bar: 9 to 15
|  | 맵디자인 및 세부컨트롤 기능 | 09/16 ~ 09/21 | bar: 16 to 21
|  | Map 리스트 출력 | 09/22 ~ 09/26 | bar: 22 to 26
|  | 마커 커스텀오버레이 | 09/27 ~ 09/30 | bar: 27 to 30
| 아티스트 | 아티스트 제휴자장소 공연 신청 | 10/01 ~ 10/05 | bar: 1 to 5
아티스트 | 종합랭킹 | 종합랭킹 집계 알고리즘 구상 | 9.20~9.21 | 이소정 | bar: 20 to 21
|  | 종합랭킹 설계 및 실현 | 9.22~9.27 | bar: 22 to 24; 27
|  | 좋아요/ 팬되기 구현 | 9.27~9.30 | bar: 27 to 29
| 뉴아티스트 | 배너 구상 및 실현 | 10.1~`10.4 | bar: 5 to 8; 11 to 13
| 라이브 | 라이브 알고리즘 구상 및 실현 | 10.5~10.13
| 팬 되기 메뉴 | 테스트 및 실현 | 10.14~15 | bar: 14 to 15
제휴사 | 제휴사/공연장 | 등록 | 9/23 | 김윤형 | 제휴사 등록 | bar: 23
|  | 수정 | 9/24 |  | 제휴사 수정 | bar: 24
|  | 등록 | 9/27~9/28 |  | 공연 장소 및 조건 등록 | bar: 27 to 28
|  | 리스트 | 9/29~9/30 |  | 공연 장소 리스트 | bar: 29 to 30
|  | ajax로 리스트 삭제 구현 | 10/1 |  | 공연 장소 삭제 | bar: 1
|  | ajax로 리스트 수정폼 구현 | 10/4 |  | 공연 장소 수정 | bar: 4
| 버스킹존등록 | 공연장소 리스트->선택된 공연조건 리스트 | 10/5 |  | 리스트 뿌리기 | bar: 5
|  | Calendar구현 | 10/6~10/7 |  | 캘린더 구현 | bar: 6 to 7
|  | ajax로 장소별/날짜별 시간 등록 | 10/8 |  | 버스킹존 등록 | bar: 8
|  | 등록된 날짜 구분/신규날짜는 등록폼/수정폼 | 10/11 |  | 시간 등록/수정 | bar: 11
|  | 등록된 시간 삭제/버스킹존 등록 | 10/12 |  | 시간 삭제 | bar: 12
| 공연신청 관리 | 카테고리별 리스트 뿌리기 | 10/13 |  | 신청리스트 | bar: 13
|  | 페이징 | 10/14~10/15 |  | 페이징 | bar: 14 to 15
| 공연 신청 현황 | 현황 리스트 뿌리기 | 10/18 |  | 현황리스트 | bar: 18
마이페이지 | 프로필수정 | 프로필 수정 기능 | 9/17~9/17 | 김영기 | bar: 23
| 아티스트 등록 | 프로필 등록/수정 기능 | 9/20~9/21 | bar: 24
| 제휴사 등록 | 프로필 등록 기능 | 9/22~9/22 | bar: 24
User | 로그인 | 페이스북 연동 | 9.18 ~ 9.20 | 유승범 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
| 회원가입 | 서비스 약관 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
회원정보 입력 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
블로그 | 사이드바 | Live List | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 19
| 배너 | SNS 링크 | 10.4 ~ 10.6 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 4; 9 to 10; 16 to 17
실시간 방송 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 5; 9 to 10; 16 to 17
배너 변경 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 6; 9 to 10; 16 to 17
| 공연시작 버튼 | 사진 업로드 | 9.23 ~9.24 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 23; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
라이브 스트리밍 API | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 24 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
| 타임라인 | 날짜 알고리즘 구현 | 9.27 ~ 10.1 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 28; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
타임라인 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 29; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
수정 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 30; 2 to 3; 9 to 10; 16 to 17
삭제 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 1 to 3; 9 to 10; 16 to 17
| 갤러리 | 검색 | 10.7 ~ 10.13 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 11; 16 to 17
페이징 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 12; 16 to 17
사진 업로드 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 7; 9 to 10; 16 to 17
수정 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 8 to 10; 16 to 17
삭제 | bar: 28 to 29; 4 to 5; 11 to 12; 18 to 22; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10; 13; 16 to 17
| 메인페이지 | NoPost/Post 힌 페이지 | 09/27 ~ 09/27 | 김영기 | bar: 27
|  | 타임라인 가져오기 | 10/15 ~ 10/15 | bar: 15
|  | 게시판 (공지사항/방명록) 합침 | 10/15 ~ 10/15 | bar: 15
|  | 갤러리 가져오기 | 10/15 ~ 10/15 | bar: 15
| 블로그 수정 | 이력사항 | 09/28 ~ 09/28 | bar: 28
|  | 대문이미지 | 09/28 ~ 09/29 | bar: 28 to 29
|  | SNS 링크 | 09/29 ~ 10/01 | bar: 29 to 1
| 공지사항 | 게시판 | 10/04 ~ 10/04 | bar: 4
|  | 서치 기능 + 페이징 | 10/04 ~ 10/04 | bar: 4
|  | 글쓰기 (텍스트 에디터) | 10/04 ~ 10/04 | bar: 4
|  | 페이스북 기능 | 10/04 ~ 10/05 | bar: 4 to 5
|  | 게시판 내용 페이지 | 10/05 ~ 10/06 | bar: 5 to 6
|  | 등록 | 10/06 ~ 10/07 | bar: 6 to 7
|  | 수정폼 | 10/07 ~ 10/08 | bar: 7 to 8
|  | 삭제 | 10/08 ~ 10/08 | bar: 8
| 방명록 | 게시판 | 10/08 ~ 10/08 | bar: 8
|  | 서치 기능 + 페이징 | 10/11 ~ 10/11 | bar: 11
|  | 글쓰기 (텍스트 에디터) | 10/11 ~ 10/12 | bar: 11 to 12
|  | 등록 | 10/13 ~ 10/14 | bar: 12 to 14
|  | 수정폼 | 10/13 ~ 10/14 | bar: 13 to 14
|  | 삭제 | 10/14 ~ 10/14 | bar: 14; 20
발표 |  | PPT작성 | bar: 20
|  | 발표 | 10/20